## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Nom Prénom |  |  | Projet:
Temps total: |  | 5 heures 25 minutes |  |  | Date:
|  | 120 | 205 | 325
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
46 | 2025-11-13 | 1 | 10 | Documentation | Discussion du projet
46 | 2025-11-13 |  | 5 | Documentation | Mise en place du projet |  | Analyse | 1 | 0
46 | 2025-11-13 |  | 10 | Documentation | Création du planning |  | Implémentation | 2 | 5
46 | 2025-11-13 |  | 5 | Documentation | Remplissage du journal de travail |  | Test | 3 | 10
47 | 2025-11-20 |  | 25 | Documentation | Création des tâches dans github project |  | Documentation | 4 | 15
47 | 2025-11-20 |  | 15 | Implémentation | Déployement de l'application |  | Absent | 5 | 20
47 | 2025-11-20 |  | 10 | Test | Tester l'application en testant toutes les fonctionnalités |  |  | 6 | 25
47 | 2025-11-20 | 1 | 10 | Test | Trouver les bugs de l'application |  |  | 7 | 30
47 | 2025-11-20 |  | 10 | Documentation | J'ai commencé le rapport |  |  | 8 | 35
47 | 2025-11-20 |  | 5 | Documentation | Remplissage du journal de travail |  |  |  | 40
48 | 2025-11-24 |  | 10 | Documentation | Discussion de ce qu'on va faire avec Yosef |  |  |  | 45
48 | 2025-11-24 |  | 50 | Documentation | Remplissage de la partie spécification et plannification initial |  |  |  | 50
48 | 2025-11-24 |  | 30 | Documentation | Remplissage de la partie classification de bugs |  |  |  | 55
48 | 2025-11-24 |  | 5 | Documentation | Suppresion de fichier inutile
48 | 2025-11-24 |  | 5 | Documentation | Remplissage du journal de travail
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
0 | 15 | 15 | Implémentation | 0 h 15 min | 4.615% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
60 | 20 | 80 | Test | 1 h 20 min | 24.62% | Test | 4 h 30 m | 5%
60 | 170 | 230 | Documentation | 3 h 50 min | 70.77% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
120 | 205 | 325 | Total | 5 h 25 min | 6.019% | Total |  | 100%
5400